## Cronograma_Fase2
Sucursal | Fase | Responsable | Área | Inicio Plan | Fin Plan | Inicio Real | Fin Real | Progreso Real % | Estatus | Comentarios
Lomas II, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 100 | Completado
Lomas II, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-05-04 | 2026-07-30 | 2026-05-04 | 2026-07-30 | 100 | Completado
Lomas II, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-05-04 | 2026-07-30 | 2026-05-04 | 2026-07-30 | 80 | En progreso
Lomas II, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | Pendiente
Lomas II, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-10-12 | 2026-11-30 | 2026-10-12 | 2026-11-30 | 0 | Pendiente
Lomas II, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-08-12 | 2026-10-12 | 2026-08-12 | 2026-10-12 | 82 | Pendiente
Lomas II, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-10-14 | 2026-12-11 | 2026-10-14 | 2026-12-11 | 0 | Pendiente
Lomas II, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 100 | Completado
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-07-06 | 2026-10-01 | 2026-07-06 | 2026-10-01 | 100 | Completado
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-07-06 | 2026-10-01 | 2026-07-06 | 2026-10-01 | 80 | En progreso
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-08-01 | 2026-10-23 | 2026-08-01 | 2026-10-23 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-09-27 | 2027-01-15 | 2026-09-27 | 2027-01-15 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-09-27 | 2026-11-20 | 2026-09-27 | 2026-11-20 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-11-21 | 2027-01-15 | 2026-11-21 | 2027-01-15 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | Pendiente
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-06 | 2026-07-06 | 2026-04-06 | 2026-07-06 | 100 | En progreso
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-08-10 | 2026-11-12 | 2026-08-10 | 2026-11-12 | 100 | En progreso
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-08-10 | 2026-11-12 | 2026-08-10 | 2026-11-12 | 50 | En progreso
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-10-03 | 2026-12-25 | 2026-10-03 | 2026-12-25 | 0 | Pendiente
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-11-28 | 2027-02-19 | 2026-11-28 | 2027-02-19 | 0 | Pendiente
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-12-12 | 2027-02-05 | 2026-12-12 | 2027-02-05 | 0 | Pendiente
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-02-07 | 2027-04-02 | 2027-02-07 | 2027-04-02 | 0 | Pendiente
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-06 | 2026-05-27 | 2026-04-06 | 2026-05-27 | 100 | Completado
Tierra Blanca, Veracruz | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-09-21 | 2026-12-17 | 2026-09-21 | 2026-12-17 | 100 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-09-21 | 2026-12-17 | 2026-09-21 | 2026-12-17 | 20 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-11-14 | 2027-02-05 | 2026-11-14 | 2027-02-05 | 0 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-01-09 | 2027-04-30 | 2027-01-09 | 2027-04-30 | 0 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-01-09 | 2027-03-05 | 2027-01-09 | 2027-03-05 | 0 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-03-04 | 2027-04-29 | 2027-03-04 | 2027-04-29 | 0 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-13 | 2026-07-10 | 2026-04-13 | 2026-07-10 | 100 | En progreso
Huamuxtitlán, Guerrero | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-10-26 | 2027-01-21 | 2026-10-26 | 2027-01-21 | 60 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-10-26 | 2027-01-21 | 2026-10-26 | 2027-01-21 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-12-19 | 2027-03-12 | 2026-12-19 | 2027-03-12 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-02-14 | 2027-06-04 | 2027-02-14 | 2027-06-04 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-02-14 | 2027-04-09 | 2027-02-14 | 2027-04-09 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-04-08 | 2027-06-03 | 2027-04-08 | 2027-06-03 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-13 | 2026-07-14 | 2026-04-13 | 2026-07-14 | 100 | En progreso
Santa María Xonacatepec, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-11-30 | 2027-02-26 | 2026-11-30 | 2027-02-26 | 100 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-11-30 | 2027-02-26 | 2026-11-30 | 2027-02-26 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-01-23 | 2027-04-16 | 2027-01-23 | 2027-04-16 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-03-18 | 2027-07-08 | 2027-03-18 | 2027-07-08 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-03-18 | 2027-05-13 | 2027-03-18 | 2027-05-13 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-05-15 | 2027-07-09 | 2027-05-15 | 2027-07-09 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-07-26 | 2027-07-26 | 2027-07-26 | 2027-07-26 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-20 | 2026-07-17 | 2026-04-20 | 2026-07-17 | 100 | En progreso
San Martín Texmelucan, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2027-01-04 | 2027-03-30 | 2027-01-04 | 2027-03-30 | 100 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-01-04 | 2027-03-30 | 2027-01-04 | 2027-03-30 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-02-28 | 2027-05-21 | 2027-02-28 | 2027-05-21 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-04-22 | 2027-08-12 | 2027-04-22 | 2027-08-12 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-04-22 | 2027-06-17 | 2027-04-22 | 2027-06-17 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-06-19 | 2027-08-13 | 2027-06-19 | 2027-08-13 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-08-30 | 2027-08-30 | 2027-08-30 | 2027-08-30 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-20 | 2026-07-22 | 2026-04-20 | 2026-07-22 | 100 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2027-02-08 | 2027-05-06 | 2027-02-08 | 2027-05-06 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-02-08 | 2027-05-06 | 2027-02-08 | 2027-05-06 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-04-01 | 2027-06-24 | 2027-04-01 | 2027-06-24 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-05-29 | 2027-09-17 | 2027-05-29 | 2027-09-17 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-05-29 | 2027-07-23 | 2027-05-29 | 2027-07-23 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-07-24 | 2027-09-17 | 2027-07-24 | 2027-09-17 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-10-04 | 2027-10-04 | 2027-10-04 | 2027-10-04 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 100 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2027-03-15 | 2027-06-10 | 2027-03-15 | 2027-06-10 | 100 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-03-15 | 2027-06-10 | 2027-03-15 | 2027-06-10 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-05-08 | 2027-07-30 | 2027-05-08 | 2027-07-30 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-07-03 | 2027-10-22 | 2027-07-03 | 2027-10-22 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-07-03 | 2027-08-27 | 2027-07-03 | 2027-08-27 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-08-28 | 2027-10-22 | 2027-08-28 | 2027-10-22 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-27 | 2026-07-31 | 2026-04-27 | 2026-07-31 | 100 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2027-04-19 | 2027-07-02 | 2027-04-19 | 2027-07-02 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-04-19 | 2027-07-02 | 2027-04-19 | 2027-07-02 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-06-12 | 2027-09-03 | 2027-06-12 | 2027-09-03 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-08-07 | 2027-11-26 | 2027-08-07 | 2027-11-26 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-08-07 | 2027-10-01 | 2027-08-07 | 2027-10-01 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-10-02 | 2027-11-26 | 2027-10-02 | 2027-11-26 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-12-13 | 2027-12-13 | 2027-12-13 | 2027-12-13 | 0 | Pendiente
Note on B1: Fase o actividad. Puedes agregar FASES nuevas (p. ej. 'Documentación BPM') con sus fechas: entran solas al avance por fase, a los pesos (que se re-normalizan a 100%), al Gantt y al filtro. Las filas cuya Fase sea 'Aperturas' se detectan como hito Go-Live.

## Sucursales
Sucursal | Formato_m2 | Tipo | Promesa_Venta_Mensual | Notas
Lomas II, Puebla | 150 | Tienda F | 1000000
Tepexi de Rodriguez, Puebla | 300 | Tienda Express | 2500000
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | 150 | Tienda F | 1000000
Tierra Blanca, Veracruz | 800 | En revision | 5000000
Huamuxtitlán, Guerrero | 800 | En revision | 9000000
Santa María Xonacatepec, Puebla | 150 | Tienda F | 1000000
San Martín Texmelucan, Puebla | 300 | Tienda F | 1000000
Atlixco, Puebla | 150 | Tienda F | 1000000
Ciudad Mendoza, Veracruz | 300 | Tienda Express | 2500000
Apizaco, Tlaxcala | 150 | Tienda Express | 2500000
Note on B1: Formato / tamaño de piso de venta en m². Referencia de promesa de venta mensual: 300 m² = 2.5 MDP · 150 m² = 1 MDP · 2000 m² = 8 MDP.
Note on D1: Promesa de venta mensual de referencia del formato. El dashboard suma la promesa del programa y la usa en el catálogo por sucursal.

## Presupuesto
Sucursal | Presupuesto_Plan | Ejercido | Monto_Riesgo_Financiero | % Avance Financiero | Estatus
Lomas II, Puebla |  |  | 0 | 0% | Abierto
Tepexi de Rodriguez, Puebla |  |  | 0 | 0% | Abierto
San Luis Teolocholco, Tlaxcala |  |  | 0 | 0% | Abierto
Tierra Blanca, Veracruz |  |  | 0 | 0% | Abierto
Huamuxtitlán, Guerrero |  |  | 0 | 0% | Abierto
Santa María Xonacatepec, Puebla |  |  | 0 | 0% | Abierto
San Martín Texmelucan, Puebla |  |  | 0 | 0% | Abierto
Atlixco, Puebla |  |  | 0 | 0% | Abierto
Ciudad Mendoza, Veracruz |  |  | 0 | 0% | Abierto
Apizaco, Tlaxcala |  |  | 0 | 0% | Abierto
Note on D1: Monto de riesgo financiero PROPIO de cada sucursal (requerimiento del programa: por tienda, no promedio global). El dashboard suma el total.
Note on E1: Fórmula = Ejercido / Presupuesto_Plan. El dashboard también lo recalcula al generarse; no es necesario editarla.

## Corridas_Financieras
Sucursal | Inversion | Tasa_Anual | VAN_8a | TIR_Anual_8a | Payback_Meses | ROI_8a | EBITDA_Mensual
Lomas II, Puebla
Tepexi de Rodriguez, Puebla
San Luis Teolocholco, Tlaxcala
Tierra Blanca, Veracruz
Huamuxtitlán, Guerrero
Santa María Xonacatepec, Puebla
San Martín Texmelucan, Puebla
Atlixco, Puebla
Ciudad Mendoza, Veracruz
Apizaco, Tlaxcala
Note on B1: Inversión / capital desplegado (capex). Si se deja vacío, el dashboard usa el Presupuesto_Plan de la sucursal. Base para el Índice de Rentabilidad PI = VAN / Inversión.
Note on C1: Tasa de descuento / rendimiento mínimo aceptable (hurdle) de la corrida. Ej. 12%.
Note on D1: Valor Actual Neto a 8 años. Es aditivo: el dashboard suma el VAN del programa.
Note on E1: TIR ANUAL a 8 años. NO es aditiva: el dashboard muestra promedio ponderado, rango y cuántas sucursales superan su Tasa_Anual.
Note on F1: Payback en meses. NO es aditivo: se reporta promedio y rango.
Note on G1: ROI a 8 años (utilidad acumulada / inversión).
Note on H1: EBITDA promedio mensual. Aditivo: el dashboard suma el EBITDA del programa.

## LEEME
LIBRO DE SALUD DEL PROGRAMA ABA, versión 2
Hojas que capturas:
1) Cronograma_Fase2: una fila por actividad (Sucursal, Fase, fechas Plan y Real, Progreso Real %, Estatus).
El avance PLANEADO no se captura: el tablero lo calcula con las fechas de plan a la fecha de corte.
Cualquier fila con Fase 'Aperturas' se toma como hito (Go-Live).
2) Sucursales: formato (m²), tipo y promesa de venta mensual.
3) Presupuesto y Corridas_Financieras: obra por sucursal y corridas de rentabilidad.
Hojas que escribe el script (no se editan a mano):
4) Gastos_Equipo: plan contra ejercido del equipo por mes, concepto y colaborador.
Plan: Presupuesto_Equipo_Expansion_2026_2027.xlsx (hoja Presupuesto_Mensual).
Ejercido: sueldos, carga social, provisiones, ISN y honorarios del HC; el resto del archivo de gastos.
5) Real_DNP: los movimientos del archivo de gastos ya filtrados (Para Financieros = Sí, sin nómina ni honorarios).
Cada mes: deja el archivo nuevo en la carpeta y corre el script con --acumulado o --mes.
Se retiraron en esta versión: Riesgos, Matriz_Riesgos, Highlights y cronograma_original (plan original).

## Real_DNP
Mes | Fecha | Cuenta | Descripcion | Descripción Financieros | Concepto | Centro de costo | Grupo | Frente | Importe | Archivo
2026-03 | 2026-03-02 | 6500-00002-0002-0005 | Mantto Prev de Equipo de Transporte | Mantenimiento Preventivo | 5ABD71F DE PARABRISAS DELANTERO RFC: VDC2401294NA | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 1637.93 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-03 | 2026-03-03 | 6500-00002-0017-0005 | Servicio de Rastreo Satelital | Parque Vehicular | 85C7200 DE Reinstalacion paro motor UTI-112 | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 719 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-03 | 2026-03-25 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 770FF5E DE Reinstalacion equipo UTI-112 | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1530 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-03 | 2026-03-27 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 2DDE875 DE Consumo para el personal del 20 al 27 mar de | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 707.07 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-03 | 2026-03-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | El Vaivén Consumo para el personal del 20 al 27 mar de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 360.3941 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-03 | 2026-03-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | El Vaivén Consumo para el personal del 6 al 12 mar de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 349.3078 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-03 | 2026-03-31 | 6500-00002-0017-0005 | Servicio de Rastreo Satelital | Parque Vehicular | e5c2fe2 DE Servicio de Rastreo Satelital | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 378 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-03 | 2026-03-31 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA MARZO 2026 | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Combustible | Fidel Ramírez | 698.64 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-01 | 6500-00002-0017-0005 | Servicio de Rastreo Satelital | Parque Vehicular | 770FF5E DE RECLASIFICACION Reinstalacion equipo UTI-112 | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 1530 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-01 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 770FF5E DE RECLASIFICACION Reinstalacion equipo UTI-112 | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Hospedaje | Fidel Ramírez | 0 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-10 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | E528E7F DE Consumo para el personal del 6 al 10 abr de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 235.98 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-17 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | EBD3596 DE Consumo para el personal del 13 al 17 abr de | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 678.5 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-20 | 6500-00002-0003-0005 | Mantto Correct de Equipo de Transporte | Mantenimiento Correctivo | ND Cambio de clutch Uti-112 | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 100 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-23 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 9DE59D7 DE Consumo para el personal del 20 al 24 abr de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 521.78 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-29 | 6500-00002-0017-0002 | Verificación Vehicular | Parque Vehicular | CF53638 DE Verificacion vehicular RFC:GAA1901251K2 | UTI-149 3N1AB8AE9LY252091* | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 542.67 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-30 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | El Vaivén Consumo para el personal del 20 al 24 de abril de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 181.7922 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-30 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | El Vaivén Consumo para el personal del 6 al 10 de abril de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 114.1762 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-30 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | El Vaivén Consumo para el personal del 30 de marzo al 3 de abril de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 393.53 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-30 | 6500-00002-0003-0005 | Mantto Correct de Equipo de Transporte | Mantenimiento Correctivo | CONSUMO REFACC. ABRIL 2026 | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 9485.17 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-30 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA ABRIL 2026 | UTI-149 3N1AB8AE9LY252091* | Combustible | Fidel Ramírez | 1138.53 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-30 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA ABRIL 2026 | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Combustible | Fidel Ramírez | 707.57 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-30 | 6500-00002-0017-0001 | Tenencias y Control Vehicular | Parque Vehicular | 253B12A EX TENENCIA Y CONTROL VEHICULAR 2026. RFC: | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 700 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-30 | 6500-00002-0017-0006 | Infracciones | Parque Vehicular | 1CA0AB8 ND FOTOMULTA. RFC:GEP8501011S6 | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 1584 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-30 | 6500-00002-0017-0005 | Servicio de Rastreo Satelital | Parque Vehicular | 3c85ab3 DE Servicio de Rastreo Satelital | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 378 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-04 | 2026-04-30 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | D66D977 DE Consumo para el personal del 24 al 30 abr de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 678.5 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-01 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | FFFEFCB SERV. TELEFONÍA MÓVIL | Expansión | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-01 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | COMEDOR SEMANA 18 (DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2026) | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 400 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-01 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 92B39D4 DE COMEDOR SEMANA 17 (DEL 20 AL 24 DE ABRIL | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 500 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-02 | 6500-00002-0002-0005 | Mantto Prev de Equipo de Transporte | Mantenimiento Preventivo | D82154B DE REEMPLAZO DE PARABRISAS ESTRELLADO POR | UTI-149 3N1AB8AE9LY252091* | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 4310.34 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-06 | 6500-00002-0017-0005 | Servicio de Rastreo Satelital | Parque Vehicular | 4102e1a DE Desinstalacion equipo UTI-112 | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 1225 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-07 | 6500-00002-0011-0008 | Software y Paquetería | Comunicación e Infraestructura TI | 32312D5 DE Licencia ProntoForms PRO | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 310.35 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-11 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 700 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-13 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 3BADA43 DE COMEDOR SEMANA 19 (DEL 04 AL 08 DE MAYO | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 315 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-15 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 61AAD79 DE Alimentacion Fidel Ramirez/ Roberto H. RFC: | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 534.48 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-15 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 3B50A5E DE Consumo para el personal del 11 al 15 ene de 1900 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 125.16 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-15 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 3B50A5E DE Consumo para el personal del 11 al 15 may de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 248.34 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-20 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | F64F4DA DE COMEDOR SEMANA 20 (DEL 11 AL 15 DE MAYO | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 735 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-22 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 52e1e1c DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:GAAG870820342 | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 689.66 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-22 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 100 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-26 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 6E64C8E DE COMEDOR SEMANA 21 (DEL 18 AL 22 DE MAYO | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1470 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-29 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 300 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-29 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | E34C627 DE Consumo para el personal del 18 al 22 may de | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 203.01 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-29 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | E34C627 DE Consumo para el personal del 18 al 22 may de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 158.03 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-30 | 6500-00002-0005-0001 | Amortización Licencias TI | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA MICROSOFT 365 MENSUAL | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 238.44 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-30 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA MAYO 2026 | UTI-245 3N1CN9AG8TL824045 | Combustible | Fidel Ramírez | 865.53 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-30 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA MAYO 2026 | UTI-149 3N1AB8AE9LY252091* | Combustible | Fidel Ramírez | 2871.27 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-30 | 6500-00001-0002-0003 | Uniformes | Otras Prestaciones | 279BF9 ASIGNACIÓN DE UNIFORMES | Expansión | Uniformes y equipo de seguridad | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 192.97 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-30 | 6500-00002-0005-0011 | Amortización Licencias Desarrollo de Nuevos Proyectos | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA ANUAL EZ MAP | Generales Desarrollo de Nuevos Proyectos | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 3750 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-31 | 6500-00002-0017-0005 | Servicio de Rastreo Satelital | Parque Vehicular | e1ece06 DE Servicio de Rastreo Satelital | UTI-112 3N1CN7AD0JK418712*_ | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 378 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-31 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | CONSUMO CASETAS MAYO | UTI-245 3N1CN9AG8TL824045 | Casetas | Fidel Ramírez | 150 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-31 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | CONSUMO CASETAS MAYO | UTI-149 3N1AB8AE9LY252091* | Casetas | Fidel Ramírez | 1890.52 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-31 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | PROVISIÓN DE SERV. TELEFONÍA MÓVIL | Expansión | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-05 | 2026-05-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | COMEDOR SEMANA 22 (DEL 25 AL 29 DE MAYO 2026) | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1155 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-01 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | 14C608E DE SERV. TELEFONÍA MÓVIL | Expansión | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-01 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | 14C608E PROVISIÓN DE SERV. TELEFONÍA MÓVIL | Expansión | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 0 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-01 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | Reclasificación del C.C. por asignación de línea celular/ 5cea5e8 | Expansión | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-01 | 6500-00002-0011-0008 | Software y Paquetería | Comunicación e Infraestructura TI | 1E03746 DE Licencia ProntoForms PRO | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 310.35 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-05 | 6500-00002-0017-0002 | Verificación Vehicular | Parque Vehicular | 120af85 DE Verificacion vehicular Uti-245 RFC:EAA240229LN2 | UTI-245 3N1CN9AG8TL824045 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 541.38 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-05 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 400.01 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-05 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 47b59c6 DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:RIBJ901129MK7 | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 123.27 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-05 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | E6F4FA7 DE Consumo para el personal del 29 al 5 jun de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 678.5 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-08 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 6571999 DE COMEDOR SEMANA 23 (DEL 01 AL 05 DE JUNIO | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1260 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-11 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 04BCA1F DE Consumo para el personal del 5 al 11 jun de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 150.76 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-15 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | A9C508C DE COMEDOR SEMANA 24 (DEL 08 AL 12 DE JUNIO | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 630 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-18 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 8031b96 DE Consumo para el personal del 12 al 18 jun de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 182.67 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-22 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 1E2CDB8 DE COMEDOR SEMANA 25 (DEL 15 AL 19 DE JUNIO | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 735 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-24 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 400 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-24 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | c3cfd9a DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:YAN110210SC0 | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 429.31 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-24 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 5300113 DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:RIBJ901129MK7 | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 149.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-24 | 6500-00002-0019-0016 | Alimentos | Gastos Diversos | 868E4C5 PD COMIDA ZONA EXPACISION RFC:GRC1403108P2 | Expansión | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 44.3 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-24 | 6500-00002-0019-0016 | Alimentos | Gastos Diversos | 868E4C5 PD COMIDA ZONA EXPACISION RFC:GRC1403108P2 | Expansión | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 553.11 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-24 | 6500-00002-0019-0016 | Alimentos | Gastos Diversos | ND PROPINA ZONA EXPACISION RFC:GRC1403108P2 | Expansión | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 60.45 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-26 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 917592D DE Consumo para el personal del 19 al 26 jun de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 691.92 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | CONSUMO CASETAS JUNIO | UTI-149 3N1AB8AE9LY252091* | Casetas | Fidel Ramírez | 1856.03 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00002-0005-0011 | Amortización Licencias Desarrollo de Nuevos Proyectos | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA ANUAL EZ MAP | Generales Desarrollo de Nuevos Proyectos | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 3750 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00002-0005-0007 | Amortización Licencias Recursos Humanos | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA WORKBEAT | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 92.7 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00002-0005-0001 | Amortización Licencias TI | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA ANTIVIRUS DESKTO | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 61.67 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00002-0005-0001 | Amortización Licencias TI | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA MICROSOFT 365 MENSUAL | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 250.99 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA JUNIO 2026 | UTI-141 6:63N1CN7AD7LK393634 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3025.84 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA JUNIO 2026 | UTI-245 3N1CN9AG8TL824045 | Combustible | Fidel Ramírez | 2375.11 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 500 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | PROVISIÓN SERV. TELEFONÍA MÓVIL | Expansión | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | PROVISIÓN SERV. TELEFONÍA MÓVIL | Expansión | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 500 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00002-0017-0005 | Servicio de Rastreo Satelital | Parque Vehicular | 06723b5 DE Servicio de Rastreo Satelital | UTI-141 6:63N1CN7AD7LK393634 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 378 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00002-0002-0005 | Mantto Prev de Equipo de Transporte | Mantenimiento Preventivo | CONSUMO REFACC. JUNIO 2026 | UTI-141 6:63N1CN7AD7LK393634 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 1542.57 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | CONSUMO CASETAS JUNIO | UTI-149 3N1AB8AE9LY252091* | Casetas | Fidel Ramírez | 1133.62 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | COMEDOR SEMANA 26 (DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2026) | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1155 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 917592D DE Consumo para el personal del 19 al 26 jun de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 377.96 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 8031b96 DE Consumo para el personal del 12 al 18 jun de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 170.84 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-06 | 2026-06-30 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 04BCA1F DE Consumo para el personal del 5 al 11 jun de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 300.1 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-01 | 6500-00002-0013-0002 | Equipo de Seguridad Personal | Seguridad e Higiene | ASIGNACION DE EPP | Expansión | Uniformes y equipo de seguridad | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 894.01 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-01 | 6500-00001-0002-0003 | Uniformes | Otras Prestaciones | ASIGNACION DE UNIFORMES | Expansión | Uniformes y equipo de seguridad | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1242 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-02 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 500 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-02 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 6466B17 DE recorrido Tepexi expanción RFC:OOJD600802C44 | Expansión | Alimentación en ruta | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 671.51 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-06 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | F680DB3 DE COMEDOR SEMANA 27 (DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1050 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-07 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | EBE4D4D DE Consumo para el personal del 26 al 3 jul de 2026. | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 195.86 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-08 | 6500-00002-0011-0008 | Software y Paquetería | Comunicación e Infraestructura TI | 800B95E DE Licencia ProntoForms PRO | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 310.35 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-08 | 6500-00002-0011-0008 | Software y Paquetería | Comunicación e Infraestructura TI | 800B95E DE Licencia ProntoForms PRO - Sebastián Rodriguez | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 310.35 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-08 | 6500-00002-0011-0008 | Software y Paquetería | Comunicación e Infraestructura TI | 800B95E DE Licencia ProntoForms PRO - Julio Méndez | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 310.35 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-10 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 999.99 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-10 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 7474DA1 DE Hospedaje Fidel Ramirez 2D RFC:SAOT600612KH7 | Expansión | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1297.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-10 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 6E247D6 DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:GEC221014F53 | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 189.66 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-10 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | FD9CBE5 DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:MATM711207PZ8 | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 170.69 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-10 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | F8407CF DE Consumo para el personal del 3 al 10 jul de 2026. | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 271.89 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-13 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | BD77E68 DE COMEDOR SEMANA 28 (DEL 06 AL 10 DE JULIO | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1260 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-16 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 216ed90 DE Consumo para el personal del 10 al 16 jul de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 202.39 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-20 | 6500-00002-0019-0016 | Alimentos | Gastos Diversos | ND propina Victor Trejo RFC:GCP090121HG3 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 16.3 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-20 | 6500-00002-0019-0016 | Alimentos | Gastos Diversos | Canc. de 836319D PD alimentos Victor Trejo RFC: | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 0 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-20 | 6500-00002-0019-0016 | Alimentos | Gastos Diversos | 836319D PD alimentos Victor Trejo RFC:GCP090121HG3 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 16.3 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-20 | 6500-00002-0019-0016 | Alimentos | Gastos Diversos | 836319D PD alimentos Victor Trejo RFC:GCP090121HG3 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 149.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-20 | 6500-00002-0019-0016 | Alimentos | Gastos Diversos | 836319D PD alimentos Victor Trejo RFC:GCP090121HG3 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 11.94 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-20 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | E8B42BC DE COMEDOR SEMANA 29 (DEL 13 AL 17 DE JULIO | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1155 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-22 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 200 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-22 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | f835c24 DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:CUDC790209EK0 | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 599.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-23 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | ab07de1 DE Consumo para el personal del 17 al 23 jul de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 171.46 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-27 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 7DFF62D DE COMEDOR SEMANA 30 (DEL 20 AL 24 DE JULIO | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 525 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 200 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion (2) | Expansión | Alimentación en ruta | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 200 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 0ccf5fb DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:CUDC790209EK0 | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 718.97 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | a130228 DE Alimentacion (2) RFC:OVI800131GQ6 | Expansión | Alimentación en ruta | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 398.28 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 96480aa DE Alimentacion (2) RFC:OVI800131GQ6 | Expansión | Alimentación en ruta | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 421.55 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 3897569 DE Alimentacion (2) RFC:OVI800131GQ6 | Expansión | Alimentación en ruta | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 303.45 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | defeef1 DE Alimentacion (2) RFC:OVI800131GQ6 | Expansión | Alimentación en ruta | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 406.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-30 | 6500-00002-0005-0001 | Amortización Licencias TI | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA MICROSOFT 365 MENSUAL | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 722.01 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-30 | 6500-00002-0005-0011 | Amortización Licencias Desarrollo de Nuevos Proyectos | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA ANUAL EZ MAP | Generales Desarrollo de Nuevos Proyectos | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 3750 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-30 | 6500-00002-0005-0007 | Amortización Licencias Recursos Humanos | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA WORKBEAT | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 117.38 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-30 | 6500-00002-0005-0001 | Amortización Licencias TI | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA ANTIVIRUS DESKTO | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 61.67 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-30 | 6500-00002-0011-0008 | Software y Paquetería | Comunicación e Infraestructura TI | DAC56CA DE Licencia ProntoForms PRO - Sebastián Rodriguez | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 310.35 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-30 | 6500-00002-0011-0008 | Software y Paquetería | Comunicación e Infraestructura TI | DAC56CA DE Licencia ProntoForms PRO - Julio Méndez | Expansión | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 310.35 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 5857498 DE Consumo para el personal del 24 al 31 jul de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1013.19 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | ab07de1 DE Consumo para el personal del 17 al 23 jul de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 194.63 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 216ed90 DE Consumo para el personal del 10 al 16 jul de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 158.76 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | F8407CF DE Consumo para el personal del 3 al 10 jul de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 75.07 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | EBE4D4D DE Consumo para el personal del 26 al 3 jul de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 166.33 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA JULIO 2026 | 0 | Combustible | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 692.42 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA JULIO 2026 | UTI-141 6:63N1CN7AD7LK393634 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 4088.94 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA JULIO 2026 | UTI-245 3N1CN9AG8TL824045 | Combustible | Fidel Ramírez | 2792.68 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Expansión | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 300 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Julio Mendez | Expansión | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 300 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Sebastian Rodriguez | Expansión | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 300 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00002-0017-0005 | Servicio de Rastreo Satelital | Parque Vehicular | 6244283 DE Servicio de Rastreo Satelital | UTI-141 6:63N1CN7AD7LK393634 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 378 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | AAD99B DE SERV. TELEFONÍA MÓVIL | Expansión | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 404.31 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | 1934FF8 DE SERV. TELEFONÍA MÓVIL | Expansión | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | CONSUMO CASETAS JULIO | UTI-149 3N1AB8AE9LY252091* | Casetas | Fidel Ramírez | 2161.21 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | CONSUMO CASETAS JULIO | UTI-141 6:63N1CN7AD7LK393634 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 450 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | COMEDOR SEMANA 31 (DEL 27 AL 31 DE JULIO 2026) | Expansión | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1155 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-07 | 2026-07-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | ab07de1 DE Consumo para el personal del 24 al 31 jul de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 483.55 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-01 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | AAD99B RECLASIFICACIÓN DEL GASTO./ SERV. TELEFONÍA | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-01 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | F4C36E6 DE Servicio de télefonia celular RFC:RDI841003QJ4 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-01 | 6500-00002-0011-0008 | Software y Paquetería | Comunicación e Infraestructura TI | DC62808 DE Licencia ProntoForms PRO | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 931.05 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-06 | 6500-00002-0002-0006 | Mantto Prev de Eq de Transp Llantas | Mantenimiento Preventivo | 1dc829b DE ALINEACION Y BALANCEO, SAMPAYOS FAC. 19872 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Mantenimiento de utilitarios | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 590.53 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-10 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | D1D9500 DE COMEDOR SEMANA 32 (DEL 03 AL 07 DE AGOSTO | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 2100 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 5dfc241 DE Hospedaje Sebastian Rdgz. RFC:MECD0303304N5 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 8adc11d DE Hospedaje Sebastian Rdgz. RFC:MECD0303304N5 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | c302e9e DE Hospedaje Sebastian Rdgz. RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 605.88 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 0de35b9 DE Hospedaje Sebastian Rdgz. RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 605.88 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | a53573a DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 170 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 3b81c3a DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 220 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 38f9418 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 185 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 61a6818 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 150 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 40bf56c DE Alimentacion Julio Mendez RFC:RTO840921RE4 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 154.31 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 0e10059 DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:RTO840921RE4 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 171.55 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 11e11c8 DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 180 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 59ad1bc DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | bf4d4fb DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 9ae0e20 DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | d4644d9 DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 4cfc510 DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 845ad35 DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 33b27b6 DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 180 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 821760c DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 150 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | a3089a0 DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 185 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 46c73f8 DE Hospedaje Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Julio Méndez | 605.88 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | ef4e620 DE Hospedaje Julio Mendez RFC:MECD0303304N5 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Julio Méndez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 3e1ca8d DE Hospedaje Julio Mendez RFC:MECD0303304N5 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Julio Méndez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | e06013f DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 220 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 77ddb88 DE Alimentacion Sebastian Rdgz. RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 246508a DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 190 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 6db07fb DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 3d67d13 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 4b6fa85 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ffd8287 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 605.88 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | a7e8ab9 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 3d77661 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 8eec2e5 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-14 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | dc19bb9 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-18 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 9CF6054 DE COMEDOR SEMANA 33 (DEL 10 AL 14 DE AGOSTO | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1050 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 32dd63d DE Hospedaje Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 065013b DE Hospedaje Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 605.88 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 1305da7 DE Hospedaje Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 8b777dc DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 195 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 9f769c6 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 220 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | e972a13 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 150 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 5069f69 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 190 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 97c9f6d DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 150 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 6fbe658 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 180 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 589fbb9 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 78a1bb9 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Julio Mendez | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 199.2 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Sebastian Rodriguez | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 200 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | b9cfe5c DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | bb6fa78 DE Hospedaje Julio Mendez RFC:MECD0303304N5 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Julio Méndez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 180f003 DE Hospedaje Julio Mendez RFC:MECD0303304N5 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Julio Méndez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 27f94ec DE Hospedaje Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Julio Méndez | 605.88 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 753017d DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 185 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | be05484 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 150 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 7f91644 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 190 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 969aab4 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 150 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | d53678f DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 180 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 2D75792 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 63052f5 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | c4090e2 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 73540fb DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 89CE7BC DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-21 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | faf4a08 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 180 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-24 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | F05A3EC DE Consumo para el personal del 14 al 20 ago de 2026 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 448.28 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-26 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | B3C85E4 DE COMEDOR SEMANA 34 (DEL 17 AL 21 DE AGOSTO | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 945 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | cf7a961 DE Hospedaje Julio Mendez RFC:MECD0303304N5 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Julio Méndez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 8afbefe DE Hospedaje Julio Mendez RFC:MECD0303304N5 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Julio Méndez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | f2bca26 DE Hospedaje Julio Mendez RFC:MECD0303304N5 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Julio Méndez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Casetas Julio Mendez | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Casetas | Julio Méndez | 130 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Casetas Sebastian Rodriguez | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Casetas | Sebastián Rodríguez | 130 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Julio Mendez | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 200 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Sebastian Rodriguez | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 200 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | be0227d DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 195 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 30abaf2 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | f4b78fc DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 6bc0f35 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CEAL8511164U8 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ce915c3 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 190 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 491db5c DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 190 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 3aca39e DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 220 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 3ff4550 DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 180 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 7f88cee DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 185 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 2dade8e DE Alimentacion Julio Mendez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 180 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | ed31590 DE Hospedaje Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 8ee7fac DE Hospedaje Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 95dc009 DE Hospedaje Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 714f58d DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 60202a2 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 2954208 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 4d879ac DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 220 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 622fe54 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 150 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 9118f2f DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 195 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | e0d8d4e DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 220 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 2e7d216 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 180 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | bc8bdf1 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 180 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ff2d5a7 DE Alimentacion Sebastian Rodriguez RFC: | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 224.14 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-28 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 1E44507 DE Consumo para el personal del 21 al 28 ago de 2026 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1035.09 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-29 | 6500-00002-0017-0002 | Verificación Vehicular | Parque Vehicular | d6c9250 DE Verificacion vehicular Uti-141 RFC:EDM230809CJ9 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Rastreo, verificación y tenencia | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 541.38 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-29 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | 3504C76 DE Serv. Telefonía Móvil RFC:RDI841003QJ4 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | CONSUMO CASETAS AGOSTO | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Casetas | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 2306.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | CONSUMO CASETAS AGOSTO | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Casetas | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 2129.31 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | CONSUMO CASETAS AGOSTO | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Casetas | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1689.66 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0003 | Casetas | Viáticos y Gastos de Viaje | CONSUMO CASETAS AGOSTO | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Casetas | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 432.76 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00002-0019-0002 | Campañas y Eventos | Gastos Diversos | ENTREGA DE KIT`S ESCOLARES 2026 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 746.8313 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00002-0005-0001 | Amortización Licencias TI | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA MICROSOFT 365 MENSUAL | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 820.06 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | 1E44507 DE Consumo para el personal del 21 al 28 ago de 2026 | Gerencia Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 766.9432 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00002-0002-0005 | Mantto Prev de Equipo de Transporte | Mantenimiento Preventivo | CONSUMO REFACC. AGOSTO 2026 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Mantenimiento de utilitarios | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 4939.26 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA AGOSTO 2026 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Combustible | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 4950.98 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA AGOSTO 2026 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Combustible | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 4576.86 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0005 | Combustible | Viáticos y Gastos de Viaje | COMBUSTIBLE GASOLINA TOKA AGOSTO 2026 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Combustible | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 3233.47 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 200 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 451B8CD DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:CPP980219T98 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 162.93 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 8E05CCC DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:DCU250911KK9 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 212.93 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | e25220a DE Hospedaje Fidel Ramirez RFC:MECD0303304N5 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Fidel Ramírez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0006 | Hospedaje | Viáticos y Gastos de Viaje | 2c8d1ba DE Hospedaje Fidel Ramirez RFC:MECD0303304N5 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Hospedaje | Fidel Ramírez | 647.22 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | ND Alimentacion Fidel Ramirez | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 200.02 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | a9c0641 DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 183 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | a7dfda3 DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 165 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 1130e80 DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 200 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 4903da9 DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 190 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0005-0001 | Alimentación | Viáticos y Gastos de Viaje | 69151eb DE Alimentacion Fidel Ramirez RFC:CATR860728ST6 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 165 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00002-0005-0007 | Amortización Licencias Recursos Humanos | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA WORKBEAT | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 116.55 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00002-0005-0011 | Amortización Licencias Desarrollo de Nuevos Proyectos | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA ANUAL EZ MAP | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 3750 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00002-0005-0001 | Amortización Licencias TI | Amortizaciones | AMORTIZACIÓN DE LICENCIA ANTIVIRUS DESKTO | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 61.67 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | PROVISIÓN SERV. TELEFONÍA MÓVIL AGO RFC:RDI841003QJ4 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00002-0011-0005 | Servicio Telefonía Móvil | Comunicación e Infraestructura TI | PROVISIÓN SERV. TELEFONÍA MÓVIL AGO RFC:RDI841003QJ4 | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 231.9 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00002-0017-0005 | Servicio de Rastreo Satelital | Parque Vehicular | f30ef24 DE Servicio de Rastreo Satelital | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Rastreo, verificación y tenencia | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 579 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00002-0017-0005 | Servicio de Rastreo Satelital | Parque Vehicular | f30ef24 DE Servicio de Rastreo Satelital | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Rastreo, verificación y tenencia | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 430 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00002-0017-0005 | Servicio de Rastreo Satelital | Parque Vehicular | f30ef24 DE Servicio de Rastreo Satelital | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Rastreo, verificación y tenencia | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 378 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx
2026-08 | 2026-08-31 | 6500-00001-0002-0007 | Servicio de Comedor | Otras Prestaciones | COMEDOR SEMANA 35 (DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2026) | Desarrollo de Nuevos Proyectos | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 840 | A05 Presupuesto vs Real DNP.xlsx

## Gastos_Equipo
Mes | Concepto | Frente | Planeado | Ejercido | Cerrado | Notas
2026-03 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | Sí
2026-03 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | Sí
2026-03 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | Sí
2026-03 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Combustible | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Combustible | Fidel Ramírez | 3803.57 | 698.64 | Sí
2026-03 | Combustible | Julio Méndez | 3803.57 | 0 | Sí
2026-03 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3803.57 | 0 | Sí
2026-03 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 300 | 0 | Sí
2026-03 | Honorarios | Roberto Hoyos | 83266.64 | 83266.64 | Sí
2026-03 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 1530 | Sí
2026-03 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | Sí
2026-03 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | Sí
2026-03 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6630 | 0 | Sí
2026-03 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 833.33 | 1637.93 | Sí
2026-03 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 833.33 | 0 | Sí
2026-03 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 833.33 | 0 | Sí
2026-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 526.5 | 1097 | Sí
2026-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 526.5 | 0 | Sí
2026-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 526.5 | 0 | Sí
2026-03 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 11988 | 1416.77 | Sí
2026-03 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | Sí
2026-03 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 25524.19 | 0 | Sí
2026-03 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | Sí
2026-03 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | Sí
2026-03 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | Sí
2026-03 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1160 | 0 | Sí
2026-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 100 | 0 | Sí
2026-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 100 | 0 | Sí
2026-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 100 | 0 | Sí
2026-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 100 | 0 | Sí
2026-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 100 | 0 | Sí
2026-04 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | Sí
2026-04 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | Sí
2026-04 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | Sí
2026-04 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Combustible | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Combustible | Fidel Ramírez | 3742.71 | 1846.1 | Sí
2026-04 | Combustible | Julio Méndez | 3742.71 | 0 | Sí
2026-04 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3742.71 | 0 | Sí
2026-04 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 300 | 0 | Sí
2026-04 | Honorarios | Roberto Hoyos | 83266.64 | 83266.64 | Sí
2026-04 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | Sí
2026-04 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | Sí
2026-04 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | Sí
2026-04 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6630 | 0 | Sí
2026-04 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 833.33 | 9585.17 | Sí
2026-04 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 833.33 | 0 | Sí
2026-04 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 833.33 | 0 | Sí
2026-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 526.5 | 4734.67 | Sí
2026-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 526.5 | 0 | Sí
2026-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 526.5 | 0 | Sí
2026-04 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 12654 | 2804.26 | Sí
2026-04 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | Sí
2026-04 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 25524.19 | 9358.87 | Sí
2026-04 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | Sí
2026-04 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | Sí
2026-04 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | Sí
2026-04 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1160 | 0 | Sí
2026-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 100 | 0 | Sí
2026-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 100 | 0 | Sí
2026-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 100 | 0 | Sí
2026-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 100 | 0 | Sí
2026-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 100 | 0 | Sí
2026-05 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 5250 | 2324.14 | Sí
2026-05 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 11250 | 0 | Sí
2026-05 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 11250 | 0 | Sí
2026-05 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 2040.52 | Sí
2026-05 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Combustible | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Combustible | Fidel Ramírez | 4123.07 | 3736.8 | Sí
2026-05 | Combustible | Julio Méndez | 6679.07 | 0 | Sí
2026-05 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 6679.07 | 0 | Sí
2026-05 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 300 | 0 | Sí
2026-05 | Honorarios | Roberto Hoyos | 83266.64 | 83266.64 | Sí
2026-05 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | Sí
2026-05 | Hospedaje | Julio Méndez | 7200 | 0 | Sí
2026-05 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 7200 | 0 | Sí
2026-05 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6630 | 4298.79 | Sí
2026-05 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 833.33 | 4310.34 | Sí
2026-05 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 833.33 | 0 | Sí
2026-05 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 833.33 | 0 | Sí
2026-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 526.5 | 1603 | Sí
2026-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 526.5 | 0 | Sí
2026-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 526.5 | 0 | Sí
2026-05 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 9213 | 5309.54 | Sí
2026-05 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | Sí
2026-05 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 25524.19 | 25524.19 | Sí
2026-05 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | Sí
2026-05 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | Sí
2026-05 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 11527.05 | Sí
2026-05 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1160 | 463.8 | Sí
2026-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 100 | 0 | Sí
2026-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 100 | 0 | Sí
2026-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 0 | 192.97 | Sí
2026-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 100 | 0 | Sí
2026-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 100 | 0 | Sí
2026-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 100 | 0 | Sí
2026-06 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 5250 | 2501.73 | Sí
2026-06 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 11250 | 0 | Sí
2026-06 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 11250 | 0 | Sí
2026-06 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 2989.65 | Sí
2026-06 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Combustible | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Combustible | Fidel Ramírez | 4062.21 | 2375.11 | Sí
2026-06 | Combustible | Julio Méndez | 6618.21 | 0 | Sí
2026-06 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 6618.21 | 3025.84 | Sí
2026-06 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 300 | 657.86 | Sí
2026-06 | Honorarios | Roberto Hoyos | 83266.64 | 83266.64 | Sí
2026-06 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | Sí
2026-06 | Hospedaje | Julio Méndez | 7200 | 0 | Sí
2026-06 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 7200 | 0 | Sí
2026-06 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6630 | 4465.71 | Sí
2026-06 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 833.33 | 0 | Sí
2026-06 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 833.33 | 0 | Sí
2026-06 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 833.33 | 1542.57 | Sí
2026-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 526.5 | 541.38 | Sí
2026-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 526.5 | 0 | Sí
2026-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 526.5 | 378 | Sí
2026-06 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 10545 | 6332.75 | Sí
2026-06 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | Sí
2026-06 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 25524.19 | 25524.19 | Sí
2026-06 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 27523.2 | Sí
2026-06 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | Sí
2026-06 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 25524.19 | Sí
2026-06 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1160 | 927.6 | Sí
2026-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 100 | 0 | Sí
2026-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 100 | 0 | Sí
2026-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 100 | 0 | Sí
2026-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 100 | 0 | Sí
2026-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 100 | 0 | Sí
2026-07 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Alimentación en ruta | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 0 | 2401.69 | Sí
2026-07 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 5250 | 3878.45 | Sí
2026-07 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 11250 | 300 | Sí
2026-07 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 11250 | 300 | Sí
2026-07 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 2161.21 | Sí
2026-07 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 450 | Sí
2026-07 | Combustible | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Combustible | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 0 | 692.42 | Sí
2026-07 | Combustible | Fidel Ramírez | 4123.07 | 2792.68 | Sí
2026-07 | Combustible | Julio Méndez | 6679.07 | 0 | Sí
2026-07 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 6679.07 | 4088.94 | Sí
2026-07 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 300 | 193.68 | Sí
2026-07 | Honorarios | Roberto Hoyos | 83266.64 | 83266.64 | Sí
2026-07 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 1297.9 | Sí
2026-07 | Hospedaje | Julio Méndez | 7200 | 0 | Sí
2026-07 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 7200 | 0 | Sí
2026-07 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6630 | 6202.81 | Sí
2026-07 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 833.33 | 0 | Sí
2026-07 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 833.33 | 0 | Sí
2026-07 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 833.33 | 0 | Sí
2026-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 526.5 | 0 | Sí
2026-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 526.5 | 0 | Sí
2026-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 526.5 | 378 | Sí
2026-07 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 11211 | 8078.13 | Sí
2026-07 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | Sí
2026-07 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 25524.19 | 25524.19 | Sí
2026-07 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 27523.2 | Sí
2026-07 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 25524.19 | Sí
2026-07 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 25524.19 | Sí
2026-07 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1160 | 636.21 | Sí
2026-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 100 | 0 | Sí
2026-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 100 | 0 | Sí
2026-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 0 | 2136.01 | Sí
2026-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 100 | 0 | Sí
2026-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 100 | 0 | Sí
2026-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 100 | 0 | Sí
2026-08 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 5250 | 1678.88 | Sí
2026-08 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 11250 | 7587.35 | Sí
2026-08 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 11250 | 7078.65 | Sí
2026-08 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Casetas | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 0 | 6558.63 | Sí
2026-08 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 130 | Sí
2026-08 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 130 | Sí
2026-08 | Combustible | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Combustible | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 0 | 12761.31 | Sí
2026-08 | Combustible | Fidel Ramírez | 4123.07 | 0 | Sí
2026-08 | Combustible | Julio Méndez | 6679.07 | 0 | Sí
2026-08 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 6679.07 | 0 | Sí
2026-08 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 300 | 746.83 | Sí
2026-08 | Honorarios | Roberto Hoyos | 83266.64 | 83266.64 | Sí
2026-08 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 1294.44 | Sí
2026-08 | Hospedaje | Julio Méndez | 7200 | 5742.3 | Sí
2026-08 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 7200 | 6348.18 | Sí
2026-08 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6630 | 5679.33 | Sí
2026-08 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Mantenimiento de utilitarios | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 0 | 5529.79 | Sí
2026-08 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 833.33 | 0 | Sí
2026-08 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 833.33 | 0 | Sí
2026-08 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 833.33 | 0 | Sí
2026-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 0 | 1928.38 | Sí
2026-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 526.5 | 0 | Sí
2026-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 526.5 | 0 | Sí
2026-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 526.5 | 0 | Sí
2026-08 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 9879 | 7185.31 | Sí
2026-08 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | Sí
2026-08 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 25524.19 | 25524.19 | Sí
2026-08 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 27523.2 | Sí
2026-08 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 25524.19 | Sí
2026-08 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 25524.19 | Sí
2026-08 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1160 | 1159.5 | Sí
2026-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 100 | 0 | Sí
2026-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 100 | 0 | Sí
2026-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 100 | 0 | Sí
2026-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 100 | 0 | Sí
2026-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | Sí
2026-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 100 | 0 | Sí
2026-09 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-09 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-09 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 5250 | 0 | No
2026-09 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 11250 | 0 | No
2026-09 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-09 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 11250 | 0 | No
2026-09 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-09 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-09 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2026-09 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2026-09 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-09 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2026-09 | Combustible | Arturo Lozano | 310.37 | 0 | No
2026-09 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-09 | Combustible | Fidel Ramírez | 4062.21 | 0 | No
2026-09 | Combustible | Julio Méndez | 6618.21 | 0 | No
2026-09 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-09 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 6618.21 | 0 | No
2026-09 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 300 | 0 | No
2026-09 | Honorarios | Roberto Hoyos | 83266.64 | 0 | No
2026-09 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-09 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-09 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2026-09 | Hospedaje | Julio Méndez | 7200 | 0 | No
2026-09 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-09 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 7200 | 0 | No
2026-09 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6630 | 0 | No
2026-09 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 141.67 | 0 | No
2026-09 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-09 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 833.33 | 0 | No
2026-09 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 833.33 | 0 | No
2026-09 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-09 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 833.33 | 0 | No
2026-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 89.51 | 0 | No
2026-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 526.5 | 0 | No
2026-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 526.5 | 0 | No
2026-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 526.5 | 0 | No
2026-09 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 9879 | 0 | No
2026-09 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2026-09 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 29290.97 | 0 | No
2026-09 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2026-09 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2026-09 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2026-09 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1160 | 0 | No
2026-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 100 | 0 | No
2026-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 100 | 0 | No
2026-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 100 | 0 | No
2026-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 100 | 0 | No
2026-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 100 | 0 | No
2026-10 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-10 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-10 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 5250 | 0 | No
2026-10 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 11250 | 0 | No
2026-10 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-10 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 11250 | 0 | No
2026-10 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-10 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-10 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2026-10 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2026-10 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-10 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2026-10 | Combustible | Arturo Lozano | 1886.57 | 0 | No
2026-10 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-10 | Combustible | Fidel Ramírez | 4123.07 | 0 | No
2026-10 | Combustible | Julio Méndez | 6679.07 | 0 | No
2026-10 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-10 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 6679.07 | 0 | No
2026-10 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 300 | 0 | No
2026-10 | Honorarios | Roberto Hoyos | 83266.64 | 0 | No
2026-10 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-10 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-10 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2026-10 | Hospedaje | Julio Méndez | 7200 | 0 | No
2026-10 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-10 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 7200 | 0 | No
2026-10 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6630 | 0 | No
2026-10 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 833.33 | 0 | No
2026-10 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-10 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 833.33 | 0 | No
2026-10 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 833.33 | 0 | No
2026-10 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-10 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 833.33 | 0 | No
2026-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 526.5 | 0 | No
2026-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 526.5 | 0 | No
2026-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 526.5 | 0 | No
2026-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 526.5 | 0 | No
2026-10 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 10545 | 0 | No
2026-10 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2026-10 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2026-10 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2026-10 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2026-10 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2026-10 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1160 | 0 | No
2026-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 100 | 0 | No
2026-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 100 | 0 | No
2026-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 100 | 0 | No
2026-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 100 | 0 | No
2026-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 100 | 0 | No
2026-11 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-11 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-11 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2026-11 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2026-11 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-11 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2026-11 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-11 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-11 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2026-11 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2026-11 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-11 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2026-11 | Combustible | Arturo Lozano | 1825.71 | 0 | No
2026-11 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-11 | Combustible | Fidel Ramírez | 3742.71 | 0 | No
2026-11 | Combustible | Julio Méndez | 3742.71 | 0 | No
2026-11 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-11 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3742.71 | 0 | No
2026-11 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 300 | 0 | No
2026-11 | Honorarios | Roberto Hoyos | 83266.64 | 0 | No
2026-11 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-11 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-11 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2026-11 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2026-11 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-11 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2026-11 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6630 | 0 | No
2026-11 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 833.33 | 0 | No
2026-11 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-11 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 833.33 | 0 | No
2026-11 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 833.33 | 0 | No
2026-11 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-11 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 833.33 | 0 | No
2026-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 526.5 | 0 | No
2026-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 526.5 | 0 | No
2026-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 526.5 | 0 | No
2026-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 526.5 | 0 | No
2026-11 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 11322 | 0 | No
2026-11 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2026-11 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2026-11 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2026-11 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2026-11 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2026-11 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1160 | 0 | No
2026-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 100 | 0 | No
2026-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 100 | 0 | No
2026-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 100 | 0 | No
2026-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 100 | 0 | No
2026-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 100 | 0 | No
2026-12 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-12 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-12 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2026-12 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2026-12 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-12 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2026-12 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-12 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-12 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2026-12 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2026-12 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-12 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2026-12 | Combustible | Arturo Lozano | 1886.57 | 0 | No
2026-12 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-12 | Combustible | Fidel Ramírez | 3803.57 | 0 | No
2026-12 | Combustible | Julio Méndez | 3803.57 | 0 | No
2026-12 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-12 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3803.57 | 0 | No
2026-12 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 300 | 0 | No
2026-12 | Honorarios | Roberto Hoyos | 83266.64 | 0 | No
2026-12 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2026-12 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-12 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2026-12 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2026-12 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-12 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2026-12 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6630 | 0 | No
2026-12 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 833.33 | 0 | No
2026-12 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-12 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 833.33 | 0 | No
2026-12 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 833.33 | 0 | No
2026-12 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-12 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 833.33 | 0 | No
2026-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 526.5 | 0 | No
2026-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2026-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 526.5 | 0 | No
2026-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 526.5 | 0 | No
2026-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 526.5 | 0 | No
2026-12 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 12654 | 0 | No
2026-12 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2026-12 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2026-12 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2026-12 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2026-12 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2026-12 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1160 | 0 | No
2026-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 100 | 0 | No
2026-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 100 | 0 | No
2026-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 100 | 0 | No
2026-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 100 | 0 | No
2026-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2026-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 100 | 0 | No
2027-01 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-01 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-01 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-01 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-01 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-01 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-01 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-01 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-01 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-01 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-01 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-01 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-01 | Combustible | Arturo Lozano | 1908.71 | 0 | No
2027-01 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-01 | Combustible | Fidel Ramírez | 3848.21 | 0 | No
2027-01 | Combustible | Julio Méndez | 3848.21 | 0 | No
2027-01 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-01 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3848.21 | 0 | No
2027-01 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-01 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-01 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-01 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-01 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-01 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-01 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-01 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-01 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-01 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-01 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-01 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-01 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-01 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-01 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-01 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-01 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-01 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-01 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-01 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-01 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-01 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 9102 | 0 | No
2027-01 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-01 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-01 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-01 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-01 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-01 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-01 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-01 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-01 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-01 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-01 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-01 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No
2027-02 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-02 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-02 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-02 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-02 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-02 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-02 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-02 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-02 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-02 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-02 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-02 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-02 | Combustible | Arturo Lozano | 1724 | 0 | No
2027-02 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-02 | Combustible | Fidel Ramírez | 3663.5 | 0 | No
2027-02 | Combustible | Julio Méndez | 3663.5 | 0 | No
2027-02 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-02 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3663.5 | 0 | No
2027-02 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-02 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-02 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-02 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-02 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-02 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-02 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-02 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-02 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-02 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-02 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-02 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-02 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-02 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-02 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-02 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-02 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-02 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-02 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-02 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-02 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-02 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 8547 | 0 | No
2027-02 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-02 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-02 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-02 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-02 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-02 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-02 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-02 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-02 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-02 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-02 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-02 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No
2027-03 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-03 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-03 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-03 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-03 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-03 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-03 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-03 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-03 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-03 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-03 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-03 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-03 | Combustible | Arturo Lozano | 1921.11 | 0 | No
2027-03 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-03 | Combustible | Fidel Ramírez | 3873.21 | 0 | No
2027-03 | Combustible | Julio Méndez | 3873.21 | 0 | No
2027-03 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-03 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3873.21 | 0 | No
2027-03 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-03 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-03 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-03 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-03 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-03 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-03 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-03 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-03 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-03 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-03 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-03 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-03 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-03 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-03 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-03 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-03 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 10212 | 0 | No
2027-03 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-03 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-03 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-03 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-03 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-03 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-03 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No
2027-04 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-04 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-04 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-04 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-04 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-04 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-04 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-04 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-04 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-04 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-04 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-04 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-04 | Combustible | Arturo Lozano | 1871.14 | 0 | No
2027-04 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-04 | Combustible | Fidel Ramírez | 3835.84 | 0 | No
2027-04 | Combustible | Julio Méndez | 3835.84 | 0 | No
2027-04 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-04 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3835.84 | 0 | No
2027-04 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-04 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-04 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-04 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-04 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-04 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-04 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-04 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-04 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-04 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-04 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-04 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-04 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-04 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-04 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-04 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-04 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 10212 | 0 | No
2027-04 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-04 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-04 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-04 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-04 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-04 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-04 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No
2027-05 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-05 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-05 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-05 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-05 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-05 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-05 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-05 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-05 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-05 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-05 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-05 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-05 | Combustible | Arturo Lozano | 1945.91 | 0 | No
2027-05 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-05 | Combustible | Fidel Ramírez | 3923.21 | 0 | No
2027-05 | Combustible | Julio Méndez | 3923.21 | 0 | No
2027-05 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-05 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3923.21 | 0 | No
2027-05 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-05 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-05 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-05 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-05 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-05 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-05 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-05 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-05 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-05 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-05 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-05 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-05 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-05 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-05 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-05 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-05 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 9657 | 0 | No
2027-05 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-05 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-05 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-05 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-05 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-05 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-05 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No
2027-06 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-06 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-06 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-06 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-06 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-06 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-06 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-06 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-06 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-06 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-06 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-06 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-06 | Combustible | Arturo Lozano | 1896 | 0 | No
2027-06 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-06 | Combustible | Fidel Ramírez | 3886.8 | 0 | No
2027-06 | Combustible | Julio Méndez | 3886.8 | 0 | No
2027-06 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-06 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3886.8 | 0 | No
2027-06 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-06 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-06 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-06 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-06 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-06 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-06 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-06 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-06 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-06 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-06 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-06 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-06 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-06 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-06 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-06 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-06 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 10212 | 0 | No
2027-06 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-06 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-06 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-06 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-06 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-06 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-06 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No
2027-07 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-07 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-07 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-07 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-07 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-07 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-07 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-07 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-07 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-07 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-07 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-07 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-07 | Combustible | Arturo Lozano | 1971.6 | 0 | No
2027-07 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-07 | Combustible | Fidel Ramírez | 3975 | 0 | No
2027-07 | Combustible | Julio Méndez | 3975 | 0 | No
2027-07 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-07 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3975 | 0 | No
2027-07 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-07 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-07 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-07 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-07 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-07 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-07 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-07 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-07 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-07 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-07 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-07 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-07 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-07 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-07 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-07 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-07 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 10212 | 0 | No
2027-07 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-07 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-07 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-07 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-07 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-07 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-07 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No
2027-08 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-08 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-08 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-08 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-08 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-08 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-08 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-08 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-08 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-08 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-08 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-08 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-08 | Combustible | Arturo Lozano | 1984.89 | 0 | No
2027-08 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-08 | Combustible | Fidel Ramírez | 4001.79 | 0 | No
2027-08 | Combustible | Julio Méndez | 4001.79 | 0 | No
2027-08 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-08 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 4001.79 | 0 | No
2027-08 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-08 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-08 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-08 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-08 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-08 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-08 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-08 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-08 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-08 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-08 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-08 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-08 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-08 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-08 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-08 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-08 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 10212 | 0 | No
2027-08 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-08 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-08 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-08 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-08 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-08 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-08 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No
2027-09 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-09 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-09 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-09 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-09 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-09 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-09 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-09 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-09 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-09 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-09 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-09 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-09 | Combustible | Arturo Lozano | 1932.86 | 0 | No
2027-09 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-09 | Combustible | Fidel Ramírez | 3962.36 | 0 | No
2027-09 | Combustible | Julio Méndez | 3962.36 | 0 | No
2027-09 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-09 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 3962.36 | 0 | No
2027-09 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-09 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-09 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-09 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-09 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-09 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-09 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-09 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-09 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-09 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-09 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-09 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-09 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-09 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-09 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-09 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-09 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 9657 | 0 | No
2027-09 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-09 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-09 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-09 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-09 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-09 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-09 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No
2027-10 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-10 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-10 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-10 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-10 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-10 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-10 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-10 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-10 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-10 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-10 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-10 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-10 | Combustible | Arturo Lozano | 2010.57 | 0 | No
2027-10 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-10 | Combustible | Fidel Ramírez | 4053.57 | 0 | No
2027-10 | Combustible | Julio Méndez | 4053.57 | 0 | No
2027-10 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-10 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 4053.57 | 0 | No
2027-10 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-10 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-10 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-10 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-10 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-10 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-10 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-10 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-10 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-10 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-10 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-10 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-10 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-10 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-10 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-10 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-10 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 9657 | 0 | No
2027-10 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-10 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-10 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-10 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-10 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-10 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-10 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No
2027-11 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-11 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-11 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-11 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-11 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-11 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-11 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-11 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-11 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-11 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-11 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-11 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-11 | Combustible | Arturo Lozano | 1958.57 | 0 | No
2027-11 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-11 | Combustible | Fidel Ramírez | 4015.07 | 0 | No
2027-11 | Combustible | Julio Méndez | 4015.07 | 0 | No
2027-11 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-11 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 4015.07 | 0 | No
2027-11 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-11 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-11 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-11 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-11 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-11 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-11 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-11 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-11 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-11 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-11 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-11 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-11 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-11 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-11 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-11 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-11 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 9657 | 0 | No
2027-11 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-11 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-11 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-11 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-11 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-11 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-11 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No
2027-12 | Alimentación en ruta | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-12 | Alimentación en ruta | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-12 | Alimentación en ruta | Fidel Ramírez | 4500 | 0 | No
2027-12 | Alimentación en ruta | Julio Méndez | 4500 | 0 | No
2027-12 | Alimentación en ruta | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-12 | Alimentación en ruta | Sebastián Rodríguez | 4500 | 0 | No
2027-12 | Casetas | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-12 | Casetas | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-12 | Casetas | Fidel Ramírez | 0 | 0 | No
2027-12 | Casetas | Julio Méndez | 0 | 0 | No
2027-12 | Casetas | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-12 | Casetas | Sebastián Rodríguez | 0 | 0 | No
2027-12 | Combustible | Arturo Lozano | 2036.26 | 0 | No
2027-12 | Combustible | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-12 | Combustible | Fidel Ramírez | 4105.36 | 0 | No
2027-12 | Combustible | Julio Méndez | 4105.36 | 0 | No
2027-12 | Combustible | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-12 | Combustible | Sebastián Rodríguez | 4105.36 | 0 | No
2027-12 | Gastos diversos | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 313.5 | 0 | No
2027-12 | Honorarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-12 | Hospedaje | Arturo Lozano | 0 | 0 | No
2027-12 | Hospedaje | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-12 | Hospedaje | Fidel Ramírez | 1600 | 0 | No
2027-12 | Hospedaje | Julio Méndez | 1600 | 0 | No
2027-12 | Hospedaje | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-12 | Hospedaje | Sebastián Rodríguez | 1600 | 0 | No
2027-12 | Licencias | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 6258 | 0 | No
2027-12 | Mantenimiento de utilitarios | Arturo Lozano | 870.83 | 0 | No
2027-12 | Mantenimiento de utilitarios | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-12 | Mantenimiento de utilitarios | Fidel Ramírez | 870.83 | 0 | No
2027-12 | Mantenimiento de utilitarios | Julio Méndez | 870.83 | 0 | No
2027-12 | Mantenimiento de utilitarios | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-12 | Mantenimiento de utilitarios | Sebastián Rodríguez | 870.83 | 0 | No
2027-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Arturo Lozano | 550.19 | 0 | No
2027-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Daniel Reynaga | 0 | 0 | No
2027-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Fidel Ramírez | 550.19 | 0 | No
2027-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Julio Méndez | 550.19 | 0 | No
2027-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-12 | Rastreo, verificación y tenencia | Sebastián Rodríguez | 550.19 | 0 | No
2027-12 | Servicio de comedor | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 10767 | 0 | No
2027-12 | Sueldos y salarios | Arturo Lozano | 68586.78 | 0 | No
2027-12 | Sueldos y salarios | Daniel Reynaga | 32631.32 | 0 | No
2027-12 | Sueldos y salarios | Fidel Ramírez | 27523.2 | 0 | No
2027-12 | Sueldos y salarios | Julio Méndez | 25524.19 | 0 | No
2027-12 | Sueldos y salarios | Sebastián Rodríguez | 25524.19 | 0 | No
2027-12 | Telefonía móvil | Equipo general (licencias, servicio de comedor y otros) | 1212.2 | 0 | No
2027-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Arturo Lozano | 104.5 | 0 | No
2027-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Daniel Reynaga | 104.5 | 0 | No
2027-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Fidel Ramírez | 104.5 | 0 | No
2027-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Julio Méndez | 104.5 | 0 | No
2027-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Roberto Hoyos | 0 | 0 | No
2027-12 | Uniformes y equipo de seguridad | Sebastián Rodríguez | 104.5 | 0 | No